Zpráva o činnosti MarkK za rok 2006

Zpracoval: Michal Rolínek

Činnost MarkK v roce 2006 se dle plánu měla zaobírat několika směry. Jednalo se o zaměření na následující body a práci s tím spojenou.

ČAPEK

· sjednocení image

· logo

· www

· manuály: grafický, PR, herní apod.

Časový harmonogram, který byl navržen se pohyboval v následujících termínech, kdy se na navrhovaných bodech mělo pracovat.

ČAPEK

· sjednocení image


 
termín: 01-06/2006

· logo




 
termín: 01-06/2006

· www




 
termín: 01-06/2006

· manuály: grafický, PR, herní apod.
termín: 06-12/2006
Na sjednocení image ČAPEK byl zpracovaný základ pro manuál pro jednotné vystupování a prezentaci asociace. Použité logo je současné a nebylo zapracováno do všech návrhů. Důvodem byla idea vzniku nového loga a to modernějšího a odpovídajícího dnešní době a také tomu kam se ČAPEK vypracoval.

Pracovní manuál určitě není konečný a myslím, že v něm určitě není vše, co nás může napadnout a co asociace potřebuje. Je do jisté míry živou záležitostí, která se bude vyvíjet dále a to s případnými potřebami asociace.

Návrhy nového loga vypracoval Kuba Rendla a Petr Jeřábek. Návrh loga a jeho případná změna se zatím nezveřejňovala. Hlavním důvodem, který tomu stál v cestě, je následující. 

Jednak je to natolik dle mého zásadní věc, že by o ní měla hlasovat VH, zda tímto směrem jít. Neřešme teď, jak loga vypadají a jaké jsou návrhy, ale zda měnit nebo ne.

Během roku byla vypracovaná kostra a základ webovských stránek a to za veliké pomoci Franty Stejskala. Stránky se podařilo udělat do funkční podoby a zkušební varianty a provozu. Toto vše se sice rodilo s dětskými problémy, ale základ byl vypracován a testován. Určitou změnu nově připravovaný web naznal i po grafické podobě, ale se zachováním stávajícího loga ČAPEK. Celková nová podoba bude vycházet po případné změně loga asociace.
Manuál grafický, PR, herní apod. v tomto období činnosti MarkK nebyl zpracován. Tento bod, který jsem plánoval, jsem nesplnil a není vytvořen.

Závěr zprávy: Byl vytvořen snad možný základ určitých věcí a to jak webu a snad i jednotné prezentace asociace. Dále pak návrh na zvážení případné změny loga asociace. Toto však nechávám na zvážení VH zda tento krok v budoucnu učinit. Pokud mohu mluvit za svoji osobu, tak to doporučuji.

Na základě zvážení všech okolností a možností, jsem se rozhodl a odstoupil jsem s postu předsedy MarkK. Tento fakt mi, tak stěžuje doporučení, co dál v dalších krocích. Není to snad neochota a nebo hození všeho přes palubu. Důvodem je možný odlišný způsob postupu nové MarkK, co dělat a kam se ubírat.

Závěrem chci ještě a hlavně poděkovat všem, kteří mi pomáhali a podali pomocnou ruku. Bez přispění vás by tento výsledek činnosti MarkK nebyl možný. 

Michal Rolínek

